ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ И ПЛАН РАЗРАБОТКИ
ЭКОСИСТЕМЫ SARKISIAN BRAND

Рабочая версия • 14 сентября 2026

Документ предназначен для разработчика/технического руководителя. Основа — исходный план на 12 недель; ниже он переработан с разделением обязательного ядра, расширений, контрольных точек, критериев готовности и рисков.

# 1. Цель проекта

Создать единую цифровую коммерческую экосистему Sarkisian Brand: B2C/B2B интернет-магазин, интеграцию с 1С:КА, маркетплейсами, платежами и доставкой, личные кабинеты, программу лояльности, Telegram-ботов, LMS, календарь и внутренние инструменты для сотрудников.

Главный принцип: сначала стабильный коммерческий контур РФ, затем расширение экосистемы и международная локализация. Международная готовность закладывается архитектурно с первого дня, но не должна блокировать российский MVP.

# 2. Главная доработка исходного плана

| Проблема исходного плана | Решение | Почему это важно |
| --- | --- | --- |
| Слишком много бизнес-функций одновременно за 12 недель | Разделить проект на ядро, Phase 2 и Phase 3; релизить по контрольным точкам | Снижается риск получить много незавершённых модулей вместо работающего магазина |
| 1С, платежи, доставка и МП — критический контур | Считать его отдельным release gate | Ошибка в данных/остатках напрямую влияет на деньги и заказы |
| LMS и календарь находятся в одном потоке с e-commerce | Сделать их независимыми модулями после стабилизации продаж | Это снижает scope creep |
| Безопасность/152-ФЗ/аудит не выделены в отдельный поток | Добавить security/privacy baseline с недели 1 | Есть персональные данные, платежи, сотрудники и интеграции |
| Нет формальных критериев 'готово' | Ввести Definition of Done и acceptance criteria для каждого релиза | Можно объективно принимать работу |
| Нагрузочный тест 100 RPS задан без бизнес-профиля | Тестировать сценарии: каталог, поиск, корзина, checkout, webhook, 1С | RPS сам по себе не доказывает готовность системы |
| Международность может стать лишней сложностью | Оставить abstraction layer, но UI/контент/интеграции зарубежных провайдеров перенести после РФ MVP | Сохраняется архитектурная инвестиция без замедления запуска |

# 3. Приоритеты

| Приоритет | Состав | Статус в первом релизе |
| --- | --- | --- |
| P0 — обязательно | Каталог, авторизация, корзина, заказ, оплата, доставка, 1С:КА, админка заказов/товаров, SEO-переезд, мониторинг, резервное копирование, безопасность | Да |
| P1 — коммерческое усиление | Маркетплейсы, B2B-кабинет, Telegram B2C/B2B, лояльность | После стабильного P0 |
| P2 — экосистема | Календарь, LMS, Staff-бот, Max-бот, расширенная аналитика | Отдельные релизы |
| P3 — международный контур | en/другие языки, валюты, зарубежные платежи/доставка/налоги | После подтверждения бизнес-модели выхода |

# 4. Целевая архитектура

Frontend: Nuxt 3, SSR, @nuxtjs/i18n, адаптивный интерфейс.

Backend: NestJS как модульный монолит на первом этапе; REST API; Swagger/OpenAPI.

DB: PostgreSQL + Prisma.

Redis: корзины гостей, кэш, блокировки/резервы, очереди.

Очереди: BullMQ для синхронизаций, уведомлений, маркетплейсов и фоновых задач.

Object Storage: S3-совместимое хранилище для файлов/медиа.

Инфраструктура: Docker Compose на VPS для MVP; CI/CD; dev/stage/prod.

Наблюдаемость: Sentry, uptime monitoring, структурированные логи, метрики.

Интеграции через интерфейсы: PaymentGateway, ShippingProvider, SalesChannel, NotificationChannel.

UserContext: locale, country, city, currency, warehouse и коммерческие параметры передаются через backend-контекст.

# 5. Мультиязычность, география и международная готовность

Исходный план правильно закладывает i18n и региональный контекст с первого дня. Тексты — в локалях; цены — с валютой; адреса — международно-нейтральные; платежи и доставка — через интерфейсы; даты и телефоны — локализуемые. fileciteturn0file0L93-L112

Стартовая локаль: ru.

Архитектурно предусмотреть en и последующие локали.

Страна/город выбираются автоматически с возможностью ручной коррекции.

Региональный контекст влияет на валюту, язык, доставку, оплату, склад, цены и налоги.

Не делать российские реквизиты частью универсального ядра заказа.

# 4.1. Внутренняя CRM-система

CRM является отдельным обязательным контуром экосистемы, а не просто разделом админки. Она предназначена для сотрудников компании и B2B-мастеров/салонов и должна объединять клиентов, коммуникации, сделки/заказы, задачи, историю взаимодействий и сервисные процессы.

Для сотрудников:

единая карточка клиента: контакты, заказы, B2B-статус, бонусы, обращения, история взаимодействий;

воронка B2B-лидов: новый лид → квалификация → контакт → переговоры → активный клиент → повторная продажа;

задачи, напоминания, назначение ответственного менеджера и контроль сроков;

история звонков/сообщений/заказов и комментарии сотрудников;

сегментация клиентов и фильтры для маркетинга и продаж;

контроль дебиторской задолженности и статусов документов для B2B;

дашборды менеджера и руководителя: новые лиды, конверсия, продажи, повторные заказы, просроченные задачи;

RBAC и журнал критических действий.

## Для B2B-мастеров и салонов:

личный кабинет/CRM-профиль клиента с историей заказов и закупок;

быстрый повтор заказа и рекомендации по регулярным закупкам;

связь с персональным менеджером;

запрос документов и отслеживание их статуса;

заявки на обучение, сервисы и запись;

уведомления о персональных предложениях, акциях и необходимости повторной закупки.

## Ключевой принцип: CRM не должна создавать отдельную копию клиентской базы. Клиент, заказ, бонусы, B2B-профиль и коммуникации должны быть связаны едиными идентификаторами.

# 6. Интеграционный контур

| Контур | Реализация | Критерий |
| --- | --- | --- |
| 1С:КА | Номенклатура, остатки, цены, заказы, контрагенты; HTTP API; журнал обмена | Повторяемый обмен без дублей и потери данных |
| Платежи | PaymentGateway; стартовая реализация YooKassa | Webhook идемпотентен; заказ не считается оплаченным по фронтенду |
| Доставка | ShippingProvider; старт CDEK | Расчёт, создание отправления, статусы, корректная стоимость |
| Маркетплейсы | SalesChannel; Ozon/WB/Яндекс Маркет | Ошибки и повторы не создают дубли |
| Уведомления | NotificationChannel: email/SMS/TG/Max | Очередь, retry, rate limit, журнал доставки |
| Видео | Kinescope API для LMS | Доступ к урокам только авторизованным ученикам |

# 7. Модули системы

| Модуль | Основные сущности/функции | P |
| --- | --- | --- |
| auth | User, Role, Permission, JWT/refresh, RBAC | P0 |
| products | Category, Product, Variant, Image, цены, остатки | P0 |
| cart | Guest/User cart, резервирование | P0 |
| orders | Order, OrderItem, Payment, StatusHistory | P0 |
| shipping | адрес, тариф, shipment, tracking | P0 |
| 1c-sync | товары, цены, остатки, заказы, контрагенты, sync_logs | P0 |
| admin | товары, заказы, клиенты, роли, интеграции, логи | P0 |
| seo | 301, sitemap, robots, canonical, metadata, schema | P0 |
| channels | Ozon/WB/ЯМ | P1 |
| b2b | модерация, оптовые цены, повтор заказа, документы | P1 |
| bots | B2C/B2B/Staff | P1/P2 |
| loyalty | уровни, cashback, промокоды, referral | P1 |
| booking | Master, Service, Slot, Booking | P2 |
| lms | Course, Module, Lesson, Enrollment, Progress, HW | P2 |
| crm | Клиенты, B2B-лиды, сделки, задачи, коммуникации, карточка клиента, аналитика | P0/P1 |

# 8. Админка

Dashboard: продажи, заказы, ошибки интеграций, остатки, заявки B2B.

Товары: CRUD, категории, изображения, SEO, импорт/экспорт.

Заказы: поиск, фильтры, статусы, оплата, доставка, документы.

Клиенты: B2C/B2B, роли, история заказов, бонусы.

1С: ручной запуск обмена, расписание, журнал, ошибки, повтор.

Интеграции: состояние API, credentials через безопасное хранилище/переменные окружения.

RBAC: минимально необходимые права; аудит критических действий.

# 8.1. CRM: роли и процессы

CRM должна иметь минимум следующие роли: менеджер B2B, менеджер продаж, руководитель, куратор/обучение, склад/операционный сотрудник, администратор. Набор ролей уточняется при проектировании RBAC.

Карточка клиента должна быть доступна из заказа, B2B-профиля и маркетинговых сегментов.

Все действия, влияющие на деньги, скидки, бонусы, статус клиента и ответственного менеджера, журналируются.

CRM должна поддерживать задачи и напоминания, а уведомления могут доставляться через Telegram/Max/email.

CRM должна использовать общие данные с 1С и e-commerce, а не отдельный несвязанный справочник.

# 9. Безопасность и данные

HTTPS везде; секреты не хранить в репозитории.

JWT access/refresh с безопасным хранением и отзывом сессий.

RBAC + серверная проверка разрешений.

Rate limiting для авторизации, ботов, публичных API.

Idempotency для платежных webhook и критических операций.

Audit log для изменения заказа, цены, бонусов, прав, ручной синхронизации.

Регулярные backup PostgreSQL и файлов; проверка восстановления, а не только создание backup.

Минимизация и защита персональных данных; отдельно проработать требования 152-ФЗ, согласия, политику обработки и хранение.

Платёжные данные не должны проходить через собственное хранилище, если это не требуется провайдером.

CRM входит в обязательный архитектурный контур с первого этапа. Базовая карточка клиента, роли и связь с заказами закладываются вместе с e-commerce; расширенная B2B-воронка и автоматизация продаж развиваются после стабилизации MVP.

# 10. План на 12 недель — переработанный

| Нед. | Фокус | Работы | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент + архитектура + каталог | VPS/Docker, CI/CD, PostgreSQL/Redis, UserContext, i18n, география, базовая модель товаров, dev-контур | Каталог на dev, базовая админка |
| 2 | E-commerce ядро | Auth, cart, orders, PaymentGateway, YooKassa, ShippingProvider, CDEK | Тестовый заказ от корзины до оплаты |
| 3 | 1С:КА + SEO | Обмен товарами/ценами/остатками/заказами, sync logs, 301, sitemap, metadata | Стабильный тестовый обмен |
| 4 | MVP release | E2E, мобильный QA, backup/restore, мониторинг, миграция, обучение | Рабочий B2C магазин РФ |
| 5 | Маркетплейсы + B2C TG | SalesChannel, Ozon/WB/ЯМ, очередь/retry, B2C bot | Дополнительные каналы продаж |
| 6 | B2B | B2B-регистрация, оптовые цены, повтор заказа, документы, менеджер | Пилот с ограниченной группой B2B |
| 7 | Лояльность | Уровни, cashback, промокоды, referral, интеграция checkout/TG | Контролируемая loyalty-механика |
| 8 | Календарь | Master/Service/Slot/Booking, оплата, уведомления | Пилот бронирования |
| 9 | LMS — ядро | Курсы, уроки, Kinescope, покупка, прогресс | Пилот курса |
| 10 | LMS + Staff | ДЗ, проверка, сертификаты, Staff TG, роли | Операционный контур |
| 11 | Max + оптимизация + international QA | Max при подтверждённом API, performance, security, en/country tests | Release candidate |
| 12 | Финальный релиз + документация | E2E, нагрузка по сценариям, Swagger, инструкции, видео, feedback | Production release |

# 11. Контрольные точки (Release Gates)

| Gate | Условие перехода |
| --- | --- |
| Gate 1 — Catalog | Каталог, поиск/категории, админка и базовый импорт работают; нет блокирующих ошибок |
| Gate 2 — Commerce | Тестовый заказ проходит: каталог → корзина → оплата → доставка → статус |
| Gate 3 — 1С | Повторный обмен идемпотентен; остатки/цены/заказы сверены с контрольными данными |
| Gate 4 — MVP | Есть backup/restore, мониторинг, SEO-переезд, мобильный QA, инструкции |
| Gate 5 — Expansion | Только после стабильной недели эксплуатации P0 |
| Gate 6 — Final | Все P1/P2 заявленные функции имеют acceptance tests и документацию |

# 12. Definition of Done

Код в Git, review/проверка, тесты критического сценария.

Нет blocker/critical дефектов.

Есть обработка ошибок и понятное сообщение пользователю.

Логи и мониторинг подключены.

API задокументирован.

Миграции БД воспроизводимы.

Есть инструкция для администратора.

Есть rollback-план.

Для интеграции есть тестовый сценарий и повторяемый способ диагностики.

# 13. Тестирование

| Тип | Что проверяем |
| --- | --- |
| Unit | Бизнес-правила: цены, скидки, бонусы, статусы |
| Integration | 1С, платежи, CDEK, МП, TG |
| E2E | Регистрация → заказ → оплата → доставка → 1С → уведомление |
| Negative | Отказ оплаты, дубль webhook, недоступная 1С, недостаток остатка |
| Performance | Каталог, поиск, cart, checkout, API; профиль нагрузки согласовать |
| Security | RBAC, rate limit, доступ к чужим заказам, секреты, webhook |
| Recovery | Восстановление БД/файлов и работа после отказа сервиса |

# 14. Риски

| Риск | Уровень | Митigation |
| --- | --- | --- |
| 1С:КА / нестандартные данные | Высокий | Тестовая копия, контракт обмена, журнал, отдельный Gate |
| Оверселл | Высокий | Резервирование/блокировки + синхронизация + контроль расхождений |
| Scope creep | Высокий | P0/P1/P2 и change request |
| Недостаток времени соло-разработчика | Высокий | Первые 4 недели только P0; остальные модули после MVP |
| SEO при миграции | Средний/высокий | Карта URL, 301, canonical, sitemap, контроль индексации |
| API внешних сервисов | Средний | Адаптеры, retry, fallback, мониторинг |
| Max API | Средний | Перед спринтом подтвердить актуальную доступность/ограничения; иметь email/TG fallback |
| Потеря данных | Высокий | Backup + регулярный restore test |

# 15. Первые 5 рабочих дней

Создать репозитории frontend/backend/admin и окружения dev/stage.

Поднять PostgreSQL, Redis, object storage, мониторинг и backup.

Зафиксировать ER-модель и контракты интеграций.

Получить тестовый доступ к 1С:КА, YooKassa, CDEK и исходным данным каталога.

Собрать минимальный каталог и первый сквозной технический сценарий.

# 16. Что считается итогом проекта

Итогом является не набор отдельных страниц и ботов, а управляемая коммерческая платформа с единым каталогом/заказами/клиентами, источником операционных данных, интеграциями и каналами продаж. Исходный план прямо предусматривает сайт B2C/B2B, Telegram-ботов, Max, маркетплейсы, LMS, календарь, лояльность, админку и 1С:КА. fileciteturn0file0L887-L898

Примечание: сроки 12 недель являются целевым планом, а не гарантией. Приоритет — стабильность P0 и управляемый запуск; P2-функции допускается переносить без признания проекта провальным.